ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

## ПРИКАЗ

## «25»  апреля  2014 года                                                                           № 1468

Об утверждении плана мероприятий

В соответствии с постановлением Правительства РФ №286 от 30 марта 2013 года «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих с оциальные услуги», итогами третьего этапа независимой оценки, а также с целью улучшения работы организаций, оказывающих социальные услуги, приказываю:

- Утвердить План мероприятий, направленный на улучшение работы

организаций, оказывающих социальные услуги (прилагается).

- Руководителям муниципальных органов управления образованием

обеспечить выполнение Плана мероприятий.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника департамента образования области – начальника управления общего, дошкольного и дополнительного образования

Е.Г. Тишину.

Начальник департамента образования –

заместитель председателя

Правительства области                                                     И. Шаповалов

Приложение

к приказу департамента образования

Белгородской области

от «25» апреля 2014г. № 1468

План мероприятий, направленный на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги

(муниципальные образовательные организации общего образования)

по итогам 3 этапа

| № п/п | Наименование учреждения, муниципальный район (городской округ) | Критерий качества работы | Показатель качества работы | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" Грайворонского района Белгородской области | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие стенда, на котором размещена информация по действиям учащихся и сотрудников при угрозе совершения террористических актов (Обеспечение безопасности в школе) | Оформление стенда, на котором размещена информация по действиям учащихся и сотрудников при угрозе совершения террористических актов | Понеделко Н.П., директор школы, Беляева Л.Н., заместитель директора | до 20.04.2014г. |
| 2. | МБОУ «Тишанская средняя общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение возможностей и ресурсов образовательной организации по участию в конкурсе в 2014 году | Фролова Н.П., директор школы | до 01.07.2014г. |
| 3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малакеевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» | 1. Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам рейтинга образовательных учреждений Белгородской области (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | - Повысить результативность участия в рейтинге образовательных учреждений Белгородской области | Федурина В.Е., директор | До 28 марта 2015 года |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Директору МБОУ принять участие в конкурсе «Лучший директор года» | Твердохлеб О.В., директор МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» | 2014 год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | МБОУ «Борисовская СОШ № 2» принять участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Твердохлеб О.В., директор МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» | 2014 год |
| 5. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Обобщить материалы опыта работы директора школы для участия в конкурсе «Лучший директор» | Гаврилова Р.П., директор школы | До 15.05.2015 |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Обобщить опыт работы для участия в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Администрация школы | До 25.12.2015 |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа-территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Подготовка документов для участия в конкурсе «Школа территория здоровья» | Чурикова И.А., зам.директора по ВР | до 01.12.2014г. |
| 6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области | «Открытость и доступность информации об организации» | Наличие дипломов, грамот, по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять в 2014 году участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» Создать рабочую группу и разработать план мероприятий по подготовке к конкурсу | Холодова Р.А., директор школы, Псарева Е.С., зам. директора по УВР, Еременко Ю.А., зам. директора по ВР | До 01.01.2015 года |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, по итогам рейтинга образовательных учреждений Белгородской области (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Разработать план мероприятий по улучшению показателей рейтинга. Создание организационно-методических условий обеспечивающих достижение высокого результата по итогам рейтинга | Холодова Р.А., директор школы, Псарева Е.С., Псарева И.Н. зам. директора по УВР, Еременко Ю.А., зам. директора по ВР | До 01.06.2014 года В течение всего периода |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Разработать план мероприятий по подготовке к участию в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений | Холодова Р.А., директор школы, Псарева И.Н. зам. директора по УВР, Михайленко С.И. зам. директора по АХР | До 01.05.2014 года |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Территория ограждена забором (Благоустройство территории) | Разработать проектно-сметную документацию для установки ограждения. Выйти с предложением о включении в бюджет на 2015 год установку ограждения (согласно проектно-сметной документации) | Ткачев В.Н., зам. директора по безопасности, Холодова Р.А. директор школы | До 01.10.2014 года |
| 7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Планируется участие в конкурсе в 2016 году | Директор школы Пономарева Е.В. | В соответствии с календарем проведения данного мероприятия |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Обобщить опыт работы для участия в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Директор школы Пономарева Е.В. | В соответствии с календарем проведения данного мероприятия |
|  |  |  | Наличие на стендах и информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого пространства на территории и в здании ОУ) | Изучение запросов учащихся и родителей для организации платных образовательных услуг | Заместитель директора Метелица П.Ю | До 1.09.2014 г. |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Изучение запросов учащихся и родителей для организации платных образовательных услуг | Заместитель директора Метелица П.Ю | До 1.09.2014 г. |
| 8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов», Старооскольский городской округ | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организация участия в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Курчина В.Д., директор школы | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Учитель года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организация участия педагогов в конкурсе «Учитель года» | Курчина В.Д., директор школы, Бондаренко А.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа – территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организация участия общеобразовательного учреждения в конкурсе «Школа – территория здоровья» | Курчина В.Д., директор школы, Крынина Е.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 2015 год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организация участия общеобразовательного учреждения в смотре-конкурсе на лучшее благоуствройство территории образовательных учреждений | Курчина В.Д., директор школы, Гребенкина В.Н., заместитель директора по воспитательной работе | 2014-2015 учебный год |
| 9. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Активизировать работу по участию в конкурсе «Лучший директор года» | директор школы – Титовская Т.Ю. | до 01 октября 2014 года |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Активизировать работу по участию в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | директор школы –Титовская Т.Ю. | до 31 декабря 2014 года |
|  |  |  | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого пространства на территории и в здании ОУ) | В соответствии с Уставом ОУ возможно оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг. Изучение родительского мнения не выявило спроса на предоставление платных услуг. Платные услуги в учреждении не предоставляются. | - | - |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья» | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | В соответствии с Уставом ОУ возможно оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг. Изучение родительского мнения не выявило спроса на предоставление платных услуг. Платные услуги в учреждении не предоставляются. |  |  |
| 10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение возможностей и ресурсов образовательной организации по участию в конкурсе в 2015 году. | Белоусова В.П., директор школы, Тятых Л.Г., Питькова З.И. заместители директора школы | до 26.12.2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять участие в конкурсе | Белоусова В.П., директор школы | 2014 год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам рейтинга образовательных учреждений Белгородской области (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять участие в рейтинговании образовательных учреждений области | Белоусова В.П., директор школы, Тятых Л.Г., Питькова З.И. заместители директора школы | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого пространства на территории и в здании ОУ) | Изучение родительского мнения не выявило спроса на предоставление платных услуг. Платные услуги в учреждении не предоставляются. |  |  |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие у учреждения актового зала, оснащенного современной аудиоаппаратурой (Инфраструктура ОУ) | В 2012 году в учреждении завершен капитальный ремонт. Проектно-сметной документацией наличие актового зала не предусматривалось. |  |  |
|  |  |  | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Изучение родительского мнения не выявило спроса на предоставление платных услуг. Платные услуги в учреждении не предоставляются. |  |  |
| 11. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Камызинская средняя общеобразовательная школа» Красненского района Белгородской области | Открытость и доступность информации об организации | Наличие общей информации об образовательном учреждении на сайте (оценка сайта организации) | Размещены: дата создания образовательной организации; информация об учредителе; контактная информация: адрес, телефон, электронная почта, режим и график работы; размещены копии учредительных документов; данные об электронных образовательных ресурсах. | Жигулина А.А.-заместитель директора школы | Выполнено |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | планируется участие в конкурсе «Школа года» в 2016г. | Тищенко Е.В. – заведующий районным методическим кабинетом отдела образования | 1.12.2016г |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | планируется участие в конкурсе «Лучший директор года» в 2015г. | Тищенко Е.В. – заведующий районным методическим кабинетом отдела образования | 1.06.2015г |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | планируется участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2016г. | Тищенко Е.В. – заведующий районным методическим кабинетом отдела образования | 1.05.2016г |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса рейтинга образовательных учреждений Белгородской области (осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | проанализировать критерии рейтингования, разработать «дорожную карт» по улучшению показателей | Жигулина Е.О. – директор МОУ «Камызинская сош» | 1.11.2014г |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа-территория здоровья» (осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | планируется участие в конкурсе «Школа – территория здоровья» в 2016г. | Немчинова Н.М. – главный специалист отдела образования | 1.11.2016г |
| 12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» п. Ивня Ивнянского района Белгородской области | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого информационного пространства на территории и в здании ОУ) | Размещение на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен | Мироненко Е.М., директор школы | по факту осуществления платной образовательной деятельности |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организовать участие в конкурсе «Школа года» | Мироненко Е.М. директор | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор школы» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе «Лучший директор школы» | Мироненко Е.М. директор | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Логачева Л.И. зам. директора по УВР | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа – территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организовать участие в конкурсе «Школа – территория здоровья» | Шидерская И.В. зам. директора по УВР | 2014-2015 учебный год |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Территория ограждена забором (Благоустройство территории ОУ) | Установить ограждение территории ОУ | Лукьянчиков В.А. зам. директора по АХЧ | до 31.12.2014 г. |
|  |  |  | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Изучение запроса населения на оказание платных образовательных услуг | Шидерская И.В. зам. директора по УВР | до 31.08.2014 г. |
| 13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Жуковская средняя общеобразовательная школа Алексеевского района Белгородской области | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Открытость и доступность информации об организации) | Размещение на информационном стенде информации о стоимости платных услуг | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 01.12.2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в региональном конкурсе «Лучший директор года» | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 01.09.2014г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в региональном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 01.12.2015 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам рейтинга образовательных учреждений (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в мероприятиях, конкурсах, результаты которых учитываются при подведении итогов рейтингования Участие в рейтинговании школ | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | постоянно в течение 2014 года до 31.12.2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Учитель года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в региональном конкурсе «Учитель года» | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 01.12.2015 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа – территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в региональном конкурсе «Школа-территория здоровья» | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 01.12.2015 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам смотра -конкурса на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в региональном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 01.09.2014 г. |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Введение платной образовательной услуги | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 31.12.2014 г. |
|  |  |  | В школе установлена тревожная сигнализация, которой можно воспользоваться для быстрого вызова сотрудников вневедомственной охраны (Обеспечение безопасности в школе) | Вывод на ЕДДС | Скляр И.П., директор МОУ Жуковская СОШ Алексеевского района | до 31.09.2014 г. |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поповская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках конкурса «Школа года» | Горбатенко Ю.И., директор школы | 2014, 2015 гг. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Горбатенко Ю.И., директор школы | 2014, 2015 гг. |
|  |  |  | 1.3.4.Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам рейтинга образовательных учреждений Белгородской области (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Создать условия для выполнения показателей оценки качества работы образовательного учреждения. Размещать дипломы, грамоты, приказы по итогам рейтинга образовательных учреждений на сайте организации | Горбатенко Ю.И., директор школы | 2014, 2015 гг. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Учитель года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Обеспечить участие педагогов учреждения в районном конкурсе «Учитель года» | Горбатенко Ю.И., директор школы | 2015 год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа – территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках конкурса «Школа – территория здоровья»: - месячник «Мы за ЗОЖ»; - оформление стенда по ЗОЖ; - выступление школьной агитбригады; - книжные выставки «Здоровым быть хорошо» | Горбатенко Ю.И., директор школы | 2014, 2015 гг. |
| 15 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого информационного пространства на территории и в здании ОУ) | Оформить стенд с информацией о платных услугах в ОУ. Разместить информацию о платных услугах в СМИ местного значения | Лавренюк Т.В. – зам.директора | до 01.12.2014г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровня) | Изучить положение о конкурсе. На заседании педагогического совета и правительства школьной республики рассмотреть вопрос о возможном участии в 2016 году в конкурсе | Подерягин В.С. – директор, Лавренюк Т.В. – зам.директора | До 2016 г |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Учитель года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровня) | Изучить материалы опыта учителей победителей федерального и регионального уровней конкурса «Учитель года» с целью достижения более высоких результатов в муниципальном уровне конкурса «Учитель года» | Подерягина Л.В. – заместитель директора, Синько Н.Г. – заместитель директора | В течение 2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Школа -территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровня) | Принять участие в конкурсе «Школа -территория здоровья» | Завгородняя Ж.Л. – социальный педагог, Сергеева Н.Н. – педагог-психолог | 2015 |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Рассмотреть вопрос о возможности платного обучения населения получению прав «Водитель категории В» Рассмотреть вопрос о предоставлении платной услуги по присмотру и уходу за детьми | Беленцов С.Н., мастер производственного обучения Подерягин В.С., директор школы | 2016 2015 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Шебекино Белгородской области», Шебекинский район | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого информационного пространства на территории и в здании ОУ) | Подготовка материалов для размещения на стенде Размещение на стенде перечня предоставляемых платных услуг с указанием цен | Директор школы Касьянова Е.И. | По факту осуществления платной образовательной деятельности |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе «Школа года» | Директор школы Касьянова Е.И. | Февраль 2016г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе «Лучший директор года» | Директор школы Касьянова Е.И. | Март 2018г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение условий конкурса и планирование участия | Директор школы Касьянова Е.И. | До 01.10.2015г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Учитель года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе «Учитель года» | Заместитель директора по УВР Карачарова Н.М., педагоги школы | Ноябрь 2014г. -январь 2015г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Школа-территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение условий конкурса и планирование участия в 2016г. | Директор школы Касьянова Е.И. | До 20.12.2015г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений | Директор школы Касьянова Е.И | Август 2014г. |
|  |  |  | Наличие пакета документов (договор о сотрудничестве, план совместной работы, отчёт (анализ работы))(Взаимодействие с социальными партнерами, общественными организациями) | Техническая ошибка На момент посещения все документы были представлены | - | - |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие у учреждения актового зала, оснащённого современной аудиоаппаратурой (Инфраструктура ОУ) | Организация работы по приобретению современной аудиоаппаратуры для актового зала за счёт средств муниципального бюджета | Директор школы Касьянова Е.И. | Октябрь 2014г. |
|  |  |  | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Изучение спроса (анкетирование) обучающихся и родителей на оказание платных образовательных услуг, создание нормативно-правовой базы школы по оказанию платных услуг | Директор школы Касьянова Е.И., заместитель директора школы по УВР Коровянская О.И. | Май - июнь 2014г. |
|  |  | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации | Вежливость разговора в организации | Проведение совещаний с сотрудниками школы по повышению профессиональной компетентности, соблюдению педагогическими работниками норм профессиональной этики | Директор школы Касьянова Е. И. | Апрель-май 2014г. |
|  |  |  | Доброжелательность сотрудников | Проведение совещаний с сотрудниками школы по повышению профессиональной компетентности, соблюдению педагогическими работниками норм профессиональной этики | Директор школы Касьянова Е. И | Апрель-май 2014г. |
|  |  |  | Вежливость, корректность и терпимость в общении обучающихся между собой и с посетителями ОУ | Работа с учащимися ОУ: проведение классных часов, посвященных воспитанию культуры общения. Проведение психологических тренингов с учащимися (коллективных и индивидуальных) Работа с родителями ОУ: проведение классных родительских собраний, посвященных воспитанию культуры общения детей и взрослых. Мониторинг воспитанности обучающихся. | Заместитель директора по ВР Бердичевская Е.М. педагог-психолог, классные руководители | Апрель-май 2014г. |
| 17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Головинская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области», Белгородский район | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого и информационного пространства на территории и в здании ОУ) | Подготовка материалов и размещение на стенде перечня платных образовательных услуг с указанием цен (при востребованности платных образовательных услуг) | Еременко А.В., директор школы | Сентябрь 2014 г. |
|  |  |  | Наличие информации об услугах на сайте (Оценка сайта организации) | Размещение информации в соответствии с требованиями | Еременко А.В., директор школы | Май 2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучить возможности и ресурсы ОО для участия в конкурсе «Школа года» в 2015/2016 учебном году | Еременко А.В., директор школы Степанова Р.П., заместитель директора | В течение 2014/2015 учебного года |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Подать заявку и принять участие в конкурсе «Лучший директор года» | Еременко А.В., директор школы | В течение 2014/2015 учебного года |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организовать участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Еременко А.В., директор школы Степанова Р.П., заместитель директора | В течение 2014/2015 учебного года. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам рейтинга образовательных учреждений Белгородской области (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять участие в мероприятиях, конкурсах, результаты которых учитываются при подведении итогов рейтингования Принять участие в рейтинговании школ Белгородской области | Еременко А.В., директор школы | Постоянно 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Учитель года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять результативное участие в муниципальном этапе, выйти на региональный этап конкурса «Учитель года» | Степанова Р.П., заместитель директора | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа – территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Принять участие в конкурсе «Школа – территория здоровья» | Еременко А.В., директор школы | 2014-2015 учебный год |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, которой можно воспользоваться для быстрого вызова сотрудников вневедомственной охраны (Обеспечение безопасности в школе) | Приобретение и установка кнопки тревожной сигнализации | Еременко А.В., директор школы | Сентябрь 2014 |
|  |  |  | Наличие у учреждения актового зала, оснащенного современной аудиоаппаратурой (Инфраструктура ОУ) | По проекту актовый зал в здании школы отсутствует. Массовые мероприятия проводятся в Доме культуры с. Головино в соответствии с договором | Еременко А.В., директор школы |  |
|  |  |  | Организация питьевого режима в школе (наличие кулеров) (Обеспечение гигиенических норм) | Приобретение и установка кулера | Еременко А.В., директор школы | Сентябрь 2014 |
|  |  |  | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Изучение запросов учащихся и родителей для организации платных образовательных услуг Создание нормативно-правовой базы школы по оказанию платных услуг (при востребованности платных образовательных услуг) | Еременко А.В., директор школы | В течение 2013-2014 учебного года |
|  |  | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников | По 5-бальной шкале оцените вежливость разговора с Вами в организации (в том числе по телефону) | Обсуждение на педагогическом совете вопроса о культуре общения, корректности в поведения и вежливости между работниками ОУ, посетителями ОУ и участниками образовательного процесса | Еременко А.В., директор школы | Май 2014 года |
|  |  |  | По 5-бальной шкале оцените вежливость, корректность и терпимость в общении обучающихся между собой и с посетителями ОУ | Проведение классных часов, посвященных воспитанию культуры общения. Проведение психологических тренингов с учащимися | Степанова Р.П., заместитель директора Педагог-психолог Классные руководители | Май 2014 г. |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нового Оскола Белгородской области» | Открытость и доступность информации об организации Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указание цен. Организация предоставления платных образовательных услуг. | Планируется введение платных образовательных услуг (ГПД) в МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Нового Оскола Белгородской области с 01.09.2014 года | Заместитель директора Гурова В.В. | до 01.09.2014 г. |
|  |  | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» | Планируется участие в конкурсе «Школа года» в 2015 году | Директор школы Дудникова И.И. | до 01.09.2015 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» | Планируется участие в конкурсе «Лучший директор года» в 2016 году. | Директор школы Дудникова И.И. | до 01.09.2016 |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Планируется участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2014 году | Директор школы Дудникова И.И. | до 01.06.2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Учитель года» | Ежегодно педагоги школы принимают участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года». Планируется подготовка к участию в региональном этапе конкурса | Заместитель директора Трунова Л.В. | до 01.01.2015 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа - территория здоровья» | Планируется участие в конкурсе в 2014 году. | Заместитель директора Ивницкая И.Г. | до 01.09.2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений | Школа ежегодно принимает участие в муниципальном этапе конкурса. Планируется подготовка к участию в областном конкурсе | Учитель биологии Свиридова В.А. | до 01.06.2016 г. |
| 19. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснояружская средняя общеобразовательная школа №2», Краснояружский район | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого информационного пространства на терри тории и в здании ОУ) | Определение перечня предоставляемых платных услуг | Руденко С.А., директор | до 01.09.2014г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение возможностей и ресурсов образовательной организации по участию в конкурсе в 2015 году | Руденко С.А., директор | 2015 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе | Руденко С.А., директор | 2014 - 2015 учебный год |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Утверждение перечня платных услуг | Руденко С.А., директор | до 01.09.2014г. |
|  |  | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации | По 5-тибальной шкале оцените вежливость, корректность и терпимость в общении обучающихся между собой и с посетителями ОУ | Проведение мероприятий с обучающимися, способствующих воспитанию вежливости, корректности и терпимости в общении обучающихся между собой | Сапронова Н.Н., зам.директора по УВР | В течение года |
| 20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Журавская средняя общеобразовательная школа Прохоровского района Белгородской области», Прохоровский район | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на стендах информации о работе общественных органов управления (Обеспечение единого информационного пространства на терри тории и в здании ОУ) | Размещение на стендах информации о работе общественных органов управления | Пономарёв Г.А., директор школы, Костюкова Е.В., зам. директора по ВР | до 01.05.2014 года |
|  |  |  | Наличие на стендах информации о перечне предоставляемых платных услуг с указанием цен (Обеспечение единого информационного пространства на терри тории и в здании ОУ) | Подготовка материалов для размещения на стенде Размещение на стенде перечня предоставляемых платных услуг с указанием цен | Пономарёв Г.А., директор школы | По факту осуществления платной образовательной деятельности |
|  |  |  | Наличие общей информации об образовательном учреждении на сайте (Оценка сайта организации) | Приведение сайта в соответствие с требованиями, размещение недостающих документов | Пономарёв Г.А., директор школы, Линькова И.А., зам. директора по УР | до 01.05.2014 года |
|  |  |  | Наличие информации об услугах на сайте (Оценка сайта организации) | Приведение сайта в соответствие с требованиями, размещение недостающих документов | Пономарёв Г.А., директор школы, Линькова И.А., зам. директора по УР | до 01.05.2014 года |
|  |  |  | Наличие информации о педагогических работниках на сайте (Оценка сайта организации) | Приведение сайта в соответствие с требованиями, размещение недостающих документов | Пономарёв Г.А., директор школы, Линькова И.А., зам. директора по УР | до 01.05.2014 года |
|  |  |  | Наличие на сайте ОУ страницы для обратной связи (Оценка сайта организации) | Настройка работы страницы обратной связи | Пономарёв Г.А., директор школы, Линькова И.А., зам. директора по УР | до 01.05.2014 года |
|  |  |  | Информация на сайте регулярно обновляется (не позже 1 мес.) (Оценка сайта организации) | Регулярное обновление информации на сайте | Пономарёв Г.А., директор школы, Линькова И.А., зам. директора по УР | весь период |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение условий конкурса и планирование участия | Пономарёв Г.А., директор школы | 2015-2016 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Лучший директор года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе «Лучший директор года» | Пономарёв Г.А., директор школы, Линькова И.А., зам. директора по УР | 2016-2017 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение условий конкурса и планирование участия | Пономарёв Г.А., директор школы, Линькова И.А., зам. директора по УР | 2016-2017 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам рейтинга образовательных учреждений Белгородской области (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Повышение показателей рейтингования ОУ | Пономарёв Г.А., директор школы | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Учитель года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в конкурсе «Учитель года» | Пономарёв Г.А., директор школы | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа – территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Изучение условий конкурса и планирование участия | Пономарёв Г.А., директор школы | 2015-2016 учебный год |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений | Пономарёв Г.А., директор школы | 2015-2016 учебный год |
|  |  |  | Наличие пакета документов (договор о сотрудничестве, план совместной работы, отчет (анализ работы)) (Взаимодействие с социальными партнерами, общественными организациями) | Заключение договоров с организациями | Пономарёв Г.А., директор школы | до 24.05.2014 года |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие стенда, на котором размещена информация по действиям учащихся и сотрудников при угрозе совершения террористических актов (Обеспечение безопасности в школе) | Установка стенда | Пономарёв Г.А., директор школы | до 01.05.2014 года |
|  |  |  | На территории предусмотрена и соответствующе оборудована зона отдыха (Благоустройство территории ОУ) | Оборудование зоны отдыха на территории учреждения | Пономарёв Г.А., директор школы | до 01.08. 2014 года |
|  |  |  | Наличие игровых, релаксационных зон (Инфраструктура ОУ) | Оборудование игровых, релаксационных зон | Пономарёв Г.А., директор школы | 2014-2015 учебный год |
|  |  |  | По 5-ти бальной шкале оцените санитарное состояние ОУ (Обеспечение гигиенических норм) | Повышение санитарного состояния ОУ, проведение необходимого косметического ремонта | Пономарёв Г.А., директор школы | до 25.05.2014 года |
|  |  |  | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Изучение запросов учащихся и родителей для организации предоставления платных образовательных услуг | Пономарёв Г.А., директор школы | 2014-2015 учебный год |
| 21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» Яковлевский район | Открытость и доступность информации об организации | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа года» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Планируется участие в 2016-2017 году | Золотова Т.Н. директор школы | до 01.01.2018г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организовать участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | Золотова Т.Н. директор школы | 2014 г. |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам рейтинга образовательных учреждений (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Школа ежегодно участвует в открытом рейтинге. Анализ результатов рейтинга, план мероприятий по улучшению показателей | Золотова Т.Н. директор школы | До 01.01.2015 |
|  |  |  | Наличие дипломов, грамот, приказов по итогам конкурса «Школа территория здоровья» (Осуществление трансляции опыта работы ОУ и педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Планируется участие в 2014-2015 году | Золотова Т.Н. директор школы | До 01.01.2016 |
|  |  |  | Наличие пакета документов (Взаимодействие с социальными партнёрами, общественными организациями) | Техническая ошибка. У школы заключены договора о социальном партнёрстве с культурно-духовным центром с.Гостищево, сельской модельной библиотекой, с Гостищевским модельным домом культуры, детским садом с.Гостищевою взаимодействии с библиотекой |  |  |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие у учреждения актового зал, оснащённого современной аудиоаппаратурой (Инфраструктура ОУ) | Аппаратура есть в наличии, актовый зал при строительстве не был предусмотрен в проектно-сметной документации. | Золотова Т.Н. директор школы | - |
|  |  |  | Организация предоставления платных образовательных услуг (Функциональность ОУ) | Присмотр и уход в группе продлённого дня | Золотова Т.Н. директор школы | до 01.09.2014г. |

План мероприятий, направленных на улучшение работы организаций, оказывающих социальные

услуги (предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования)

| № п/п | Наименование учреждения, муниципальный район (городской округ) | Критерий качества работы | Показатель качества работы | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» с. Рождествено Валуйского района Белгородской области | Открытость и доступность информации об организации | Трансляция опыта работы ДОУ на региональном и федеральном уровне | Публикация работников ДОУ в сборниках, в дистанционном ресурсе «Сетевой класс «Белогорья»»; Участие в муниципальном и региональном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территории образовательных учреждений; Участие в конкурсах профессионального мастерства; Организация методического объединения для руководителей ДОУ «Создание условий и организация образовательного пространства для реализации ФГОС обеспечивающих игровую, познавательную и исследовательскую активность детей дошкольного возраста»; Создание форума для обратной связи с родителями. | Харламова С.С., заведующая ДОУ | В течение 2014-2015- учебного года Август 2014 года В течение 2014-2015- учебного года Апрель 2014г. До 10 мая 2014 г. |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 «Радуга» п. Уразово Валуйского района Белгородской области | Открытость и доступность информации об организации | Трансляция опыта работы ДОУ на региональном и федеральном уровне Наличие канала обратной связи с родителями | Публикация работников ДОУ в сборниках, в дистанционном ресурсе «Сетевой класс «Белогорья»»; Создание форума для обратной связи с родителями. | Кулешова Н. Н,. заведующая ДОУ | В течение 2014-2015- учебного года 01 апреля 2014 г. |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 г.Белгород | Наличие канала связи с родителями | Наличие форума на сайте образовательной организации | 1.Обеспечение технической возможности работы форума для родительской общественности на Интернет-сайте МБДОУ № 5. 2. Организация консультативной помощи МДОУ по вопросу обеспечения работы форума на официальном Интернет-сайте. | Шабалина Г.Н., заведующая МБДОУ Пашкова О.В., начальник службы информатизации образования МКУ НМИЦ | 01.09.2014 года 01.09.2014 г. |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 «Салют» г.Белгород | В акте приемки отсутствуют предписания надзорных органов по устранению нарушений, касающихся территории, здания и помещений ДОУ | Приведение в соответствие противопожарным требованиям помещений МБДОУ | Проведение косметического ремонта по замене обоев и приведения отделки помещений МБДОУ в соответствие требованиям противопожарной безопасности | Финикова Т.Д., заведующая МБДОУ | 20.08.2014 г. |
|  |  | Отсутствие случаев травматизма воспитанников, зафиксированных в журнале учета травм и в актах формы Н-2 о расследовании несчастных случаев (хранятся в медицинском кабинете учреждения и (или) у заведующего ДОУ) | Обеспечение безопасных условий пребывания детей в МБДОУ | 1.Проведение инструктажей с работниками МБДОУ по охране жизни и здоровья воспитанников. 2. Самоаудит условий пребывания воспитанников МБДОУ на предмет безопасности и здоровьесбережения. 3. Проведение работ по устранению недостатков, выявленных по итогам самоаудита условий пребывания детей в МБДОУ. 4. Разработка и реализация плана работы с участниками образовательных отношений по вопросам профилактики детского травматизма (в соответствии с годовым планом работы МБДОУ). | Финикова Т.Д., заведующая МБДОУ | до 31.12.2014 30.04.2014 г. 16.06.2014 г. до 31.12.2014 г. |
|  | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 42 «Березка» г.Белгород | Удельный вес педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности педагогических работников составляет от 30% до 35% | Обеспечение своевременного прохождения педагогическими работниками МАДОУ курсовой переподготовки (не менее 30% работников в год) | Доработка и реализация перспективного плана-графика курсовой переподготовки работников МАДОУ на 2014-2016 г.г. | Сергеева Н.В.., заведующая МАДОУ | до 31.12.2014 г. |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка» Корочанского района | Открытость и доступность информации об организации» | Трансляция опыта работы в ДОУ: Наличие в ДОУ методических рекомендаций или сборников с публикациями работников ДОУ по итогам конференций. | Подготовка методических материалов для публикации в журналах, сборниках | Федяева Я.Н., заведующая ДОУ | 2014-2015 годы |
|  | МБДОУ «Детский сад № 6 с. Ломово» Корочанского района | Открытость и доступность информации об организации | Трансляция опыта работы в ДОУ: Наличие в ДОУ методических рекомендаций или сборников с публикациями работников ДОУ по итогам конференций. | Подготовка методических материалов для публикации в журналах, сборниках | Шаталова Н.В., заведующая Максимова С.А., старший воспитатель | 2014-2015 г. |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Организация в ДОУ коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: наличие в структуре ДОУ группы компенсирующей или комбинированной направленности, логопункта | Введение в штатное расписание единицы педагога-дефектолога |  | до 01.09. 2014 г. |
|  |  |  | Наличие в образовательной программе ДОУ раздела, посвященного коррекционной работе с воспитанниками | Внесение изменения в образовательную программу ДОУ (добавить раздел «Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ») |  | 01.06.2014 г. |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «телефоне доверия» | Создание на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «телефоне доверия» | Зернова А.А., заведующая | До 1.09.2014 г. |
|  | МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка» Новооскольского района | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «телефоне доверия» | Приведение сайта ДОУ в соответствие с критериями и требованиями | Вознюк С.А., заведующая Шаталова Л.В., специалист МОУО | Май 2014 |
|  | МДОУ «Детский сад №2 г.Новый Оскол» | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «телефоне доверия» | Приведение сайта ДОУ в соответствие с критериями и требованиями | Лакомова М.Б., заведующая Шаталова Л.В., специалист МОУО | Май 2014 |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | В акте приемки отсутствуют предписания надзорных органов по устранению нарушений, касающихся территории, здания и помещений ДОУ | Устранение нарушений, указанных в акте, контроль за подготовкой ДОУ к учебному году |  | Сентябрь 2014-сентябрь 2015 |
|  |  |  | Наличие зоны для организации физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми (спортивной площадки или стадиона) | Привлечение внебюджетных средств и организация условий для физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми и приоритетных направлений ДОУ |  |  |
|  |  |  | Наличие в ДОУ дополнительных зон в соответствии с приоритетными направлениями деятельности учреждения (экологической или краеведческой зоны и др.) |  |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области | «Открытость и доступность информации об организации | Наличие на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «телефоне доверия» | На сайте ДОУ создать раздел «Гостевая книга» | Тюпина В.И., заведующая ДОУ | До 1 сентября 2014 г. |
|  | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино Белгородской области» | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие в образовательной программе ДОУ раздела, посвященного коррекционной работе с воспитанниками | Разработать образовательную программы с учетом ФГОС дошкольного образования с включением раздела по организации в ДОО коррекционной работы | Пашенко Л.А., заведующий МАДОУ | До 01.09.2014 года |
|  | МАДОУ «Детский сад «Белочка» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области» | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Укомплектованность педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. Наличие в образовательной программе ДОУ раздела, посвященного коррекционной работе с воспитанниками | Укомплектовать ДОО педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. Разработать образовательную программу с учетом ФГОС дошкольного образования с включением раздела по организации в ДОО коррекционной работы | Черниченко В.А., заведующий МАДОУ | До 01.05.2014 года. До 01.09.2014 года |
|  | МБДОУ детский сад «Росинка» г.Бирюч | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «телефоне доверия» | На сайте ДОУ создать раздел «Гостевая книга» | Чертова Н.В., заведующая ДОУ | До 1 сентября 2014 г. |
|  |  | Удельный вес педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности педагогических работников составляет от 30% до 35% | Обеспечение своевременного прохождения педагогическими работниками МАДОУ курсовой переподготовки (не менее 30% работников в год) | Доработка и реализация перспективного плана-графика курсовой переподготовки работников МБДОУ на 2014-2016 г.г. | Чертова Н.В., заведующая ДОУ | до 31.12.2014 г. |
|  | МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка | Открытость и доступность информации об организации» | Трансляция опыта работы в ДОУ: Наличие в ДОУ методических рекомендаций или сборников с публикациями работников ДОУ по итогам конференций. | Подготовка методических материалов для публикации в журналах, сборниках | Дмитриенко О.В., заведующая ДОУ Вишневецкая Л.Ф., старший воспитатель | 2014-2015 годы |
|  |  | Открытость и доступность информации об организации | Наличие на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «телефоне доверия» | На сайте ДОУ создать раздел «Гостевая книга» | Дмитриенко О.В., заведующая ДОУ | До 1 сентября 2014 г. |
|  |  | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Наличие в ДОУ дополнительных зон в соответствии с приоритетными направлениями деятельности учреждения (экологической или краеведческой зоны и др.) | Привлечение внебюджетных средств и организация условий для реализации приоритетных направлений ДОУ | Дмитриенко О.В., заведующая ДОУ Вишневецкая Л.Ф., старший воспитатель | 2014-2015 годы |
|  | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 с.Ясные зори Белгородского района» | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | В акте приемки отсутствуют предписания надзорных органов по устранению нарушений, касающихся территории, здания и помещений ДОУ | Устранение нарушений, указанных в акте, контроль за подготовкой ДОУ к учебному году | Шевцова Т.В., заведующая ДОУ | До 1 сентября 2014 г. |
|  | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п.Северный Белгородского района» | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | В акте приемки отсутствуют предписания надзорных органов по устранению нарушений, касающихся территории, здания и помещений ДОУ | Устранение нарушений, указанных в акте, контроль за подготовкой ДОУ к учебному году | Голякова Т.И., заведующая ДОУ | До 1 сентября 2014 г. |